## 双清区2024年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
双清区2024年中央补助支持城镇老旧小区（重点民生）改造计划项目台账
填报单位盖章：
序号 | 所在 县市区 | 所在街道 及其社区 | 项目名称 | 内含 小区数 （个） | 内含小区名称 | 涉及户数（户） |  | 小区内楼栋数（栋） | 小区总建筑面积（万平米） | 建成时间 | 房屋性质 | 项目性质 | 联系群众负责人姓名 （街道或社区书记） | 计划 改造内容 | 预计投资额 （万元） | 改造方式 （集中连片改造/单一小区改造） | 备注
[6 empty] | 2000年 底前 | 2001-2005 年底
1 | 双清区 | 石桥街道 秀峰社区 | 邵阳市双清区2024年石桥街道和东风路街道老旧小区配套基础设施建设项目 | 1 | 老检察院家属区 | 62 |  | 3 | 0.55 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 124 | 集中连片改造
2 | 双清区 | 石桥街道 秀峰社区 |  | 1 | 宝诚嘉园小区 |  | 120 | 3 | 1.2 | 2001-2005年 | 商品房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 240 | 集中连片改造
3 | 双清区 | 石桥街道 秀峰社区 |  | 1 | 陶然雅苑小区 | 66 |  | 4 | 0.55 | 1991-2000年 | 商品房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 132 | 集中连片改造
4 | 双清区 | 石桥街道 陶家冲社区 |  | 1 | 郊区教委家属院 | 84 |  | 3 | 0.75 | 1991-2000年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 168 | 集中连片改造
5 | 双清区 | 石桥街道 陶家冲社区 |  | 1 | 天香楼小区 |  | 78 | 3 | 0.94 | 2001-2005年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 156 | 集中连片改造
6 | 双清区 | 石桥街道 陶家冲社区 |  | 1 | 永兴家园小区 |  | 126 | 3 | 1.45 | 2001-2005年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 252 | 集中连片改造
7 | 双清区 | 石桥街道 陶家冲社区 |  | 1 | 和谐家园小区 |  | 49 | 3 | 0.59 | 2001-2005年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 98 | 集中连片改造
8 | 双清区 | 石桥街道 秀峰社区 |  | 1 | 市妇幼保健院家属区 | 106 |  | 2 | 1.06 | 1991-2000年 | 房改房 | 重点民生 | 邓有军 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 212 | 集中连片改造
9 | 双清区 | 小江湖街道 双清社区 | 邵阳市双清区2024年小江湖街道和滨江街道老旧小区配套基础设施建设项目 | 1 | 自来水公司2号院 | 160 |  | 4 | 1.5 | 1971-1980年 | 房改房 | 重点民生 | 卢翊 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 320 | 集中连片改造
10 | 双清区 | 小江湖街道 塔北社区 |  | 1 | 北村院落 | 390 |  | 21 | 2.96 | 1971-1980年 | 房改房 | 重点民生 | 卢翊 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 892 | 集中连片改造
11 | 双清区 | 滨江街道 长塘社区 |  | 1 | 医工所家属区 | 200 |  | 18 | 1.45 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 李萍 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、围墙粉刷、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 300 | 集中连片改造
12 | 双清区 | 兴隆街道 汽制社区 | 邵阳市双清区2024年兴隆街道老旧小区配套基础设施建设项目 | 1 | 汽制老家属区 | 1108 |  | 38 | 9.84 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 杨豪 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 2108 | 集中连片改造
13 | 双清区 | 兴隆街道 汽制社区 |  | 1 | 跃进社区家属院 | 24 |  | 2 | 0.17 | 1981-1990年 | 商品房 | 重点民生 | 杨豪 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 42 | 集中连片改造
14 | 双清区 | 兴隆街道 紫薇社区 |  | 1 | 市劳教所家属区 | 10 |  | 1 | 0.07 | 1971-1980年 | 房改房 | 重点民生 | 杨豪 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 134 | 集中连片改造
15 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 邵阳市双清区2024年汽车站街道老旧小区配套基础设施建设项目 | 1 | 农业林业局家属区 | 20 |  | 1 | 0.16 | 1991-2000年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、无障碍设施、管线改造、垃圾分类等。 | 40 | 集中连片改造
16 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 |  | 1 | 车身厂家属区 | 60 |  | 2 | 0.42 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、围墙粉刷、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 120 | 集中连片改造
17 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 |  | 1 | 税务局家属区2号院 | 277 |  | 7 | 1.93 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 554 | 集中连片改造
18 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 |  | 1 | 交通机械厂家属区 | 106 |  | 3 | 0.89 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 212 | 集中连片改造
19 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 |  | 1 | 邵石路综合楼 |  | 78 | 3 | 0.9 | 2001-2005年 | 商品房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 200 | 集中连片改造
20 | 双清区 | 汽车站街道 麻子洼社区 |  | 1 | 水轮机厂家属区 | 100 |  | 3 | 0.57 | 1991-2000年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 200 | 集中连片改造
21 | 双清区 | 汽车站街道 东砂子坡社区 |  | 1 | 公路养护中心家属区 | 467 |  | 12 | 3.5 | 1981-1990年 | 房改房 | 重点民生 | 胡敏娜 | 小区内道路改造、雨污分流、弱电线路整理、路灯安装、化粪池疏通、停车位修建、无障碍设施、管线改造等。 | 934 | 集中连片改造
小计 |  |  | 4 | 21 | 21 | 3240 | 451 | 139 | 31.45 |  |  | 21 |  |  | 7438
[6 empty] | 80.48% | 19.52%
3691

## 重点民生基层表2
附表2
重点民生实事项目基层表（二）
项目名称： |  | 城镇老旧小区改造
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 是否开工（是/否） | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 项目进展情况（%） | 备注（内含小区数） | 备注
一、双清区（共计21个）
1 | 老检察院家属区 | 石桥街道 秀峰社区 | 陈骞 | 否 | 124 | 0 | 0% | 1
2 | 宝诚嘉园小区 | 石桥街道 秀峰社区 | 陈骞 | 否 | 240 | 0 | 0% | 1
3 | 陶然雅苑小区 | 石桥街道 秀峰社区 | 陈骞 | 否 | 132 | 0 | 0% | 1
4 | 郊区教委家属院 | 石桥街道 陶家冲社区 | 陈骞 | 否 | 168 | 0 | 0% | 1
5 | 天香楼小区 | 石桥街道 陶家冲社区 | 陈骞 | 否 | 156 | 0 | 0% | 1
6 | 永兴家园小区 | 石桥街道 陶家冲社区 | 陈骞 | 否 | 252 | 0 | 0% | 1
7 | 和谐家园小区 | 石桥街道 陶家冲社区 | 陈骞 | 否 | 98 | 0 | 0% | 1
8 | 市妇幼保健院家属区 | 石桥街道 秀峰社区 | 陈骞 | 否 | 212 | 0 | 0% | 1
9 | 自来水公司2号院 | 小江湖街道 双清社区 | 陈骞 | 否 | 320 | 0 | 0% | 1
10 | 北村院落 | 小江湖街道 塔北社区 | 陈骞 | 否 | 892 | 0 | 0% | 1
11 | 医工所家属区 | 滨江街道 长塘社区 | 陈骞 | 否 | 300 | 0 | 0% | 1
12 | 汽制老家属区 | 兴隆街道 汽制社区 | 陈骞 | 否 | 2108 | 0 | 0% | 1
13 | 跃进社区家属院 | 兴隆街道 汽制社区 | 陈骞 | 否 | 42 | 0 | 0% | 1
14 | 市劳教所家属区 | 兴隆街道 紫薇社区 | 陈骞 | 否 | 134 | 0 | 0% | 1
15 | 农业林业局家属区 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 40 | 0 | 0% | 1
16 | 车身厂家属区 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 120 | 0 | 0% | 1
17 | 税务局家属区2号院 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 554 | 0 | 0% | 1
18 | 交通机械厂家属区 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 212 | 0 | 0% | 1
19 | 邵石路综合楼 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 200 | 0 | 0% | 1
20 | 水轮机厂家属区 | 汽车站街道 麻子洼社区 | 陈骞 | 否 | 200 | 0 | 0% | 1
21 | 公路养护中心家属区 | 汽车站街道 东砂子坡社区 | 陈骞 | 否 | 934 | 0 | 0% | 1
小计 |  |  |  |  | 7438 | 0 | 0% | 21

## 重点民生基层表1
省附表1
重点民生实事项目基层表（一）
| 项目名称：城镇老旧小区改造 |  |  | 填报单位（公章）
序号 | 县市区 | 计划完成数 | 累计开工数 | 开工率 | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 计划投资完成率（%） | 备注
1 | 双清区 | 21 | 0 | 0% | 7438 | 0 | 0%
合计： |  | 21 | 0 | 0% | 7438 | 0 | 0%

## 重点民生任务分解表
2024年重点民生实事（城镇老旧小区改造）项目指标任务分解表
填报单位（盖章）：
项目指标任务 | 牵头单位 | 邵阳市住房和城乡建设局
|  | 大祥 | 双清 | 北塔 | 新邵 | 邵东 | 邵阳县 | 隆回 | 洞口 | 新宁 | 武冈 | 绥宁 | 城步 | 合计
城镇老旧小区改造 | 总计划 | 邵阳市住房和城乡建设局 双清: 34
| 重点民生实事计划 | 邵阳市住房和城乡建设局 双清: 21
任务指标系数：68%