## 项目库拟入库项目申报表（文件)
双清区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章）双清区乡村振兴局
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村马石片9-10组道路硬化 | 新建 | 马杨村马石片9-10组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 马杨村马石片9-10组道路硬化1050米 | 52.5 | 52.5 | 0 | 1 | 96 | 295 | 1 | 10 | 31 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村马石片1组-7组道路硬化 | 新建 | 马杨村马石片1组-7组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 马杨村马石片1组-7组600米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 42 | 110 | 1 | 2 | 8 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件，方便农业生产
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山 | 马杨村 | 马杨村山塘维修50口及清於 | 维修 | 马杨村山塘维修及清於 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 马杨村山塘维修50口及清於 | 250 | 250 | 0 | 1 | 115 | 346 | 1 | 115 | 346 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村马石片15组、24组新装路灯 | 新装 | 马杨村马石片15组、24组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 80盏*3000 | 24 | 24 | 0 | 1 | 69 | 234 | 1 | 8 | 28 | 方便村民夜晚出行 | 改善基础设施条件
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山 | 马杨村 | 马杨村湘莲种植 | 新建 | 马石片7，8，9组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 湘莲种植50亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 115 | 346 | 1 | 115 | 346 | 产业发展 | 带动农户发展增收
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村杨梅片11组-12组道路硬化 | 新建 | 马杨村杨梅片11组-12组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 马杨村杨梅片11组-12组道路硬化810米 | 40.5 | 40.5 | 0 | 1 | 78 | 253 | 1 | 5 | 17 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件,提高农业产值
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 高崇山 | 马杨村 | 马杨村杨梅片乡村旅游 | 产业升级 | 杨梅片5，6,10组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 基础设施建设 | 160 | 50 | 110 | 1 | 52 | 122 | 1 | 15 | 41 | 乡村振兴 | 带动农户发展增收
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山 | 马杨村 | 杨梅塘水库副坝维修 | 维修 | 杨梅塘水库副坝维修 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 副坝维修 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37 | 102 | 1 | 2 | 7 | 促粮食生产 | 改善基础设施条件
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村高崇山小学到钟家冲道路窄改宽 | 维修 | 马杨村原马石3队-9队 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 马杨村原马石3队-9队道路硬化2500米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 270 | 920 | 1 | 20 | 50 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村杨梅8组排污整改 | 新建 | 马杨村杨梅8组 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 修建污水沉淀池 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 133 | 1 | 11 | 13 | 改善村容村貌、提高居民生活水平 | 改善生产条件
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村主干道垃圾清扫、清运及垃圾池清除 | 清除 | 马杨村 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 村内主干道垃圾清理、清运及58个垃圾池清除 | 6 | 6 | 0 | 1 | 115 | 346 | 1 | 115 | 346 | 改善村容村貌、提高居民生活水平 | 改善人居生活条件
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山 | 马杨村 | 淡雅溪至杨梅塘水库电排 | 新修 | 马杨村杨梅片 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 水泵房设备，水渠 | 50 | 50 | 0 | 1 | 19 | 61 | 1 | 3 | 9 | 促粮食生产 | 改善基础设施条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅桥至淡雅溪道路维修 | 维修 | 马杨村杨梅片 | 2024.01 | 2024.12 | 马杨村 | 杨梅桥至淡雅溪3100米 | 58 | 58 | 0 | 1 | 78 | 253 | 1 | 5 | 17 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件,提高农业产值
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村1组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村1组 | 2024.1 | 2024.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村1组道路硬化1500米 | 68 | 68 | 0 | 1 | 730 | 2420 | 1 | 49 | 158 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村2组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村2组 | 2024.1 | 2024.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村2组道路硬化100米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 730 | 2420 | 1 | 49 | 158 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村7组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村7组 | 2024.1 | 2024.12 | 短陂桥村 | 短陂桥村7组道路硬化200米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 730 | 2420 | 1 | 49 | 158 | 方便村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 护坡维修 | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村28组护坡维修 | 修建 | 28组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村28组护坡维修（约35米长、1.8米宽、5米高） | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 80 | 1 | 19 | 46 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村2组道路硬化 | 修建 | 2组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村2组道路硬化400米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 17 | 52 | 1 | 2 | 4 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村10组道路硬化 | 修建 | 10组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村10组道路硬化170米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 11 | 31 | 1 | 2 | 6 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村11组、13组道路硬化 | 修建 | 11组、13组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村11组、13组道路硬化200米 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 13 | 48 | 1 | 2 | 12 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村23组道路硬化 | 修建 | 23组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村23组道路硬化120米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村陈保塘维修 | 修建 | 21组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村21组山塘维修1口 | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 | 56 | 1 | 9 | 31 | 解决村民农田灌溉 | 实现增产增收
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 金银村周家岭大塘维修 | 修建 | 10组 | 2024.1 | 2024.12 | 金银村村民委员会 | 金银村10组山塘维修1口 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 21 | 77 | 1 | 5 | 22 | 解决村民农田灌溉 | 实现增产增收
24 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村新装路灯 | 新建 | 浏阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 浏阳村 | 浏阳村公共照明设施120盏 | 39 | 39 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 153 | 方便村民晚上出行，改善公共照明条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村红旗渠维修 | 修建 | 浏阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 浏阳村 | 红旗渠维修700米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 153 | 改善汛期时洪水淹没农田，从而改善村容村貌 | 方便村民灌溉农田
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村道路铺设沥青路面 | 新建 | 浏阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 浏阳村 | 恒天九五安置地道路铺设沥青路面3000米*4米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 153 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村新建农贸市场 | 新建 | 浏阳村 | 2024.1 | 2024.12 | 浏阳村 | 浏阳村恒天九五安置修建3.5亩农贸市场 | 300 | 150 | 150 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 153 | 方便生活物资的购买，改善附近的小摊小贩经营环境，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区2组至25组连接路道路硬化 | 新建 | 2组至25组连接路道路硬化 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 900米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 156 | 1685 | 0 | 49 | 151 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区4组至320国道 | 新建 | 高崇山社区4组至320国道 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 500米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 120 | 600 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区2组至火车桥洞下24组水渠维修 | 维修 | 社区2组至火车桥洞下24组 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 水渠1200米 | 62 | 62 | 0 | 1 | 62 | 656 | 0 | 49 | 151 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区鹧鸪塘水库至24组水泵房水渠维修 | 维修 | 鹧鸪塘水库至24组水泵房 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 水渠260米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 46 | 623 | 0 | 49 | 151 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区31组至淡雅溪水渠维修 | 维修 | 社区31组至淡雅溪水渠 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 水渠1200米 | 62 | 62 | 0 | 1 | 36 | 553 | 0 | 49 | 151 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区水塘清淤加固23个 | 维修 | 水塘清淤加固23个 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 23个*7万 | 160 | 160 | 0 | 1 | 665 | 2525 | 0 | 49 | 151 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区29组至30组连接路道路硬化 | 新建 | 29组至30组连接路道路硬化 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 300米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 62 | 598 | 0 | 49 | 151 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
35 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区21组至27组新装路灯 | 新装 | 21组至27组新装路灯 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 55盏*2200 | 13 | 13 | 0 | 1 | 395 | 2603 | 0 | 49 | 151 | 方便村民夜晚出行 | 改善基础设施条件
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区淡雅溪水渠加固 | 维修 | 淡雅溪水渠加固 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 水渠3000米 | 240 | 240 | 0 | 1 | 92 | 1036 | 0 | 49 | 151 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型光伏发电配套 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 社区文化长廊 光伏项目 | 新建 | 社区桥头 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 光伏长廊安装40米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 56 | 456 | 0 | 49 | 151 | 便于居民休闲 | 改善基础设施条件
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 村道路多处维修 | 维修 | 社区 | 2024.1 | 2024.12 | 高崇山社区 | 多处维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 2487 | 0 | 49 | 151 | 方便村民出行 | 改善基础设施条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 高崇山镇 | 谢姜村 | 谢姜村道路硬化 | 修建 | 1组、10组、7组、8组 | 2024.1 | 2024.12 | 谢姜村 | 姜家岭路至王明生家道路硬化95米；姜家岭姜治国家至姜泽国家道路硬化加宽80米；谢姜村7、8道路护墙安全隐患10米长、5.5米高、1.5米厚 | 9.99 | 9.99 | 0 | 1 | 76 | 330 | 0 | 3 | 18 | 方便村民出行、提高居民生活水平 | 改善人居生活条件
40 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村路灯维修 | 安装、修建 | 渔长村 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟新建路灯100盏，维修200盏 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1321 | 2996 | 0 | 37 | 129 | 方便村民晚上出行，改善公共照明条件及村容村貌 | 改善基础设施条件
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村灌溉电排 | 新建 | 三、四、六组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟装三个组电排 | 100 | 100 | 0 | 1 | 165 | 755 | 0 | 15 | 62 | 方便村民生产 | 提高农业产值
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村高标准鱼塘改造 | 改建 | 1.2.3.4.6组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 800亩 | 4000 | 4000 | 0 | 1 | 200 | 1800 | 0 | 29 | 123 | 增加群众收入 | 鱼产品提质
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村山塘清淤与硬化 | 修建 | 二组、三组、七组、八组、九组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对15口山塘维修 | 60 | 60 | 0 | 1 | 700 | 1830 | 0 | 20 | 85 | 方便村民生产 | 提高农业产值
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村5组防洪渠 | 修建 | 五组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 500米防洪 | 20 | 20 | 0 | 1 | 60 | 350 | 0 | 4 | 16 | 方便春耕生产 | 改善基础设施条件
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村2组防洪灌溉 | 修建 | 二组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 250米防洪 | 13 | 13 | 0 | 1 | 72 | 310 | 0 | 7 | 32 | 方便春耕生产 | 改善基础设施条件
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村4组防洪灌溉渠 | 新建 | 四组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 200米防洪 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | 205 | 0 | 4 | 15 | 方便春耕生产 | 改善基础设施条件
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村1组下水道防洪渠 | 新建 | 一组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 201米防洪水渠 | 10 | 10 | 0 | 1 | 68 | 253 | 0 | 3 | 13 | 方便春耕生产 | 改善基础设施条件
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村鱼塘清淤 | 修建 | 渔长村 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 30口塘清淤 | 100 | 60 | 40 | 1 | 30 | 142 | 0 | 15 | 62 | 方便村民生产 | 提高农业产值
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村5组道路窄改宽硬化 | 新建 | 五组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 对2.5公里道路加宽 | 40 | 40 | 0 | 1 | 60 | 350 | 0 | 4 | 16 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村5、7组道路硬化 | 新建 | 五、七组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对1500米道路硬化 | 60 | 58 | 2 | 1 | 152 | 680 | 0 | 10 | 48 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村5组通6组道路硬化 | 新建 | 五组通六组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对120米道路硬化 | 7 | 7 | 0 | 1 | 140 | 580 | 0 | 10 | 56 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村6组坎基加固 | 修建 | 六组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对200米防洪水渠进行坎基加固 | 20 | 20 | 0 | 1 | 78 | 325 | 0 | 3 | 15 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村6组堡坎 | 修建 | 六组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对40米水毁道路实施坎基加固 | 6 | 6 | 0 | 1 | 78 | 325 | 0 | 3 | 15 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村2、8、9组堡坎 | 新建 | 二、八、九组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对40米水毁道路进行堡坎加固 | 25 | 25 | 0 | 1 | 237 | 982 | 0 | 15 | 71 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村3组通4组道路硬化 | 新建 | 三组通四组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对500米道路硬化及配套设施 | 60 | 60 | 0 | 1 | 135 | 510 | 0 | 8 | 38 | 方便村民出行，改善村容村貌 | 改善基础设施条件
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔场村三组美丽院落建设 | 新建 | 渔场村三组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对六组进行院落打造，家禽圈养，周边环境优美，安装路灯及摄像头，安装健身器材 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 142 | 0 | 2 | 11 | 改善村容村貌，提高人居环境 | 改善基础设施条件
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔场村八组美丽院落建设 | 新建 | 渔场村八组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 拟对二组进行院落打造，家禽圈养，周边环境优美，安装路灯及摄像头，安装健身器材 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 168 | 0 | 3 | 15 | 改善村容村貌，提高人居环境 | 改善基础设施条件
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业升级改造 | 高崇山镇 | 渔长村 | 邵阳市双清区喜婷渔业养殖农民专业合作社 | 改建、新建 | 渔长村二组 | 2024.1 | 2024.12 | 渔长村 | 淡水鱼特种养殖基地、农家乐 | 200 | 150 | 50 | 1 | 50 | 210 | 0 | 7 | 32 | 产业升级，带动经济发展 | 产业升级，带动经济发展
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 3.4.5组山塘清淤加固 | 清淤加固 | 3.4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 白云村 | 10亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 78 | 180 | 0 | 2 | 3 | 山塘清淤加固10亩 | 带动生产
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 白云村 | 组道硬化及路灯安装 | 新建 | 白云村 | 2024.1 | 2024.12 | 白云村 | 3000㎡ | 35 | 35 | 0 | 1 | 560 | 1620 | 0 | 18 | 58 | 道路硬化3000㎡、路灯安装20盏
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 白云村 | 土地机耕道 | 新建 | 白云村 | 2024.1 | 2024.12 | 白云村 | 3000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 156 | 567 | 0 | 4 | 15 | 土地机耕道三千米
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 9组山塘清淤加固 | 清淤加固 | 9组 | 2024.1 | 2024.12 | 白云村 | 2亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 45 | 204 | 0 | 4 | 15 | 山塘清淤加固2亩 | 带动生产
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 赵家塘山塘清淤加固 | 清淤加固 | 18.19.20组 | 2024.1 | 2024.12 | 栗山村 | 3亩 | 30 | 30 |  | 1 | 120 | 400 | 0 | 11 | 20 | 山塘清淤加固3亩 | 带动生产
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 泉塘井水渠维修 | 清淤加固 | 4.5.6.7.8.9.10组 | 2024.1 | 2024.12 | 栗山村 | 500m | 35 | 35 |  | 1 | 300 | 1020 | 0 | 4 | 15 | 水渠清淤加固500m | 带动生产
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 栗山村6.7组山塘维修 | 清淤加固 | 6.7组 | 2024.1 | 2024.12 | 栗山村 | 2亩 | 20 | 20 |  | 1 | 80 | 260 | 0 | 2 | 7 | 山塘清淤加固2亩 | 带动生产
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 栗山村17组道路维修 | 维修加固 | 17组 | 2024.1 | 2024.12 | 栗山村 | 180m | 10 | 10 |  | 1 | 200 | 500 | 0 | 11 | 30 | 栗山村17组道路维修180米
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 村主干道道路加宽 | 新建 | 世纪新村 | 2024.1 | 2024.12 | 世纪新村 | 1000米 | 100 | 90 | 10 | 1 | 634 | 1768 | 1 | 55 | 169 | 村主干道道路加宽1000米
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 红旗河河道清淤维修 | 清淤加固 | 1-12组 | 2024.1 | 2024.12 | 世纪新村 | 3000米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 421 | 915 | 1 | 45 | 145 | 红旗河河道清淤维修3000米 | 带动生产
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 入户道路硬化 | 新建 | 世纪新村 | 2024.1 | 2024.12 | 世纪新村 | 1000米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 634 | 1768 | 1 | 55 | 169 | 入户道路硬化1000米
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 1组老院子塘 | 2024.1 | 2024.12 | 世纪新村 | 1.5亩 | 7 | 7 | 0 | 1 | 421 | 915 | 1 | 45 | 145 | 山塘清淤加固1.5亩 | 带动生产
71 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 火车站乡 | 世纪新村 | 路灯安装 | 新建 | 世纪新村 | 2024.1 | 2024.12 | 世纪新村 | 新增150盏 | 20 | 20 | 0 | 1 | 634 | 1768 | 1 | 55 | 169 | 全村新增路灯150盏
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 4.5.6.7.12.13组道路硬化 | 新建 | 4.5.6.7.12.13组 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 89 | 352 | 0 | 7 | 11 | 道路硬化1500米
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 1.2.4.5.6.7.8.9.10.14组道路硬化里程2000米 | 新建 | 1.2.4.5.6.7.8.9.10.14组 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 2000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 160 | 613 | 0 | 6 | 12 | 道路硬化里程2000米
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 水口水库至杨柳塘渠道维修1100米 | 维修加固 | 水口水库至杨柳塘渠道 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1100米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 160 | 605 | 0 | 9 | 16 | 水口水库至杨柳塘渠道维修1100米 | 带动生产
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 杨柳村 | 和美屋场打造 | 新建 | 15.16组22组庭院美化打造3处 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 3处庭院美化打造3处 | 50 | 50 | 0 | 1 | 181 | 705 | 0 | 12 | 21 | 3处庭院美化打造3处
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 粮食生产 | 新建 | 水利基础设施建设1000米 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 156 | 346 | 0 | 7 | 12 | 水利基础设施建设1000米 | 带动生产
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 修桥 | 新建 | 洋溪沟修桥4座 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 4座 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29 | 84 | 0 | 6 | 11 | 新建4座桥 | 带动生产
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 军荣种养专业合作社渠道 | 新建 | 军荣种养专业合作社 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 31 | 119 | 0 | 2 | 2 | 新建水利渠道800米 | 带动生产
79 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 14组大塘清淤加固 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1口 | 30 | 30 | 0 | 1 | 16 | 59 | 0 | 1 | 2 | 14组大塘清淤加固 | 带动生产
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘维修加固 | 维修加固 | 1组长角塘、瓦塘 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 2口 | 12 | 12 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1组长角塘、瓦塘 维修加固 | 带动生产
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘维修加固 | 维修加固 | 杨柳村 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1口 | 40 | 40 | 0 | 1 | 20 | 75 | 0 | 3 | 6 | 山塘维修加固 | 带动生产
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 9组水库塘 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1口 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 56 | 0 | 4 | 6 | 9组水库塘清淤加固 | 带动生产
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 7组旁上塘 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1口 | 12 | 12 | 0 | 1 | 20 | 76 | 0 | 3 | 4 | 7组旁上塘清淤加固 | 带动生产
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 18组过路家塘 | 2024.1 | 2024.12 | 杨柳村 | 1口 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12 | 44 | 0 | 2 | 4 | 18组过路家塘清淤加固 | 带动生产
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 前进村 | 打造美丽院落 | 新建 | 孙家坳 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 美丽院落打造1处
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 院落村道修建 | 新建 | 前进村17 组 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 前进村17组道路硬化500米
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 院落村道修建 | 新建 | 前进村3 组 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 前进村3组道路硬化1000米
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 前进村 | 打造美丽院落 | 新建 | 前进村17 组 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 美丽院落打造1处
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 前进村 | 打造美丽院落 | 新建 | 蒋家山 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 美丽院落打造1处
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 前进村 | 打造美丽院落 | 新建 | 黄土坡 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 1 | 15 | 43 | 美丽院落打造1处
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 13组鸭婆塘道路 硬化 | 新建 | 鸭婆塘 | 2024.1 | 2024.12 | 前进村 | 500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 71 | 1 | 1 | 1 | 13组鸭婆塘道路硬化500米
92 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 1组杨梅塘维修 | 维修加固 | 1组 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 3亩 | 20 | 20 | 0 |  | 50 | 84 |  | 3 | 8 | 山塘清淤加固3亩 | 带动生产
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 8组柳围井维修 | 维修加固 | 8组 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 2亩 | 20 | 20 | 0 |  | 30 | 102 |  | 1 | 5 | 山塘清淤2亩，四周维修加固 | 带动生产
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 麦田坝 | 维修加固 | 30、31、32组 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 150米 | 10 | 10 | 0 |  | 120 | 590 |  | 17 | 60 | 150米清淤，15米坝基修建 | 带动生产
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 正冲塘 | 清淤、转运 | 26组 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 1.2亩 | 3 | 3 | 0 |  | 24 | 110 |  | 4 | 14 | 清淤、转运 | 带动生产
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 29组双眼塘 | 维修加固 | 29组 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 3亩 | 20 | 20 | 0 |  | 30 | 210 |  | 2 | 10 | 山塘清淤加固3亩 | 带动生产
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 莲荷村 | 人居环境提质改造 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 村辖区 | 50 | 50 | 0 |  | 976 | 3026 |  | 76 | 232 | 高家片区人居环境提质改造
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 莲荷村 | 人居环境提质改造 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 村辖区 | 50 | 50 | 0 |  | 32 | 117 |  | 6 | 21 | 莲荷村人居环境提质改造
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 火车站乡 | 莲荷村 | 合作社产业发展和基础设施 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 合作社产业发展和基础设施 | 50 | 50 | 0 |  | 131 | 469 |  | 26 | 83 | 合作社产业发展和基础设施 | 带动生产
100 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 火车站乡 | 莲荷村 | 亮化 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 村辖区 | 20 | 20 | 0 |  | 976 | 3026 |  | 76 | 232 | 全村新增路灯50盏
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 研学基地配套设施 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 水井、机耕道、道路加宽、停车场 | 100 | 100 | 0 |  | 976 | 3026 |  | 76 | 232 | 新建水井、机耕道、道路加宽、停车场 | 带动生产
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 庙儿井 | 维修加固 | 高家片 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 40㎡ | 10 | 10 | 0 |  | 120 | 590 |  | 17 | 60 | 维修加固 | 带动生产
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 5、6、19、12、15组水渠清淤维修加固 | 清淤维修加固 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 2000米 | 30 | 30 | 0 |  | 92 | 377 |  | 8 | 29 | 清淤维修加固2000米 | 带动生产
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业服务支撑项目 | 火车站乡 | 莲荷村 | 薄膜建设工程 | 新建 | 莲荷村 | 2024.1 | 2024.12 | 莲荷村 | 20亩 | 10 | 10 | 0 |  | 120 | 590 |  | 17 | 60 | 薄膜建设20亩 | 带动生产
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站 | 集仙村 | 肖家台院落建设 | 新建 | 5组 | 2024.1 | 2024.12 | 集仙村 | 1个院落 | 45 | 45 |  | 1 | 25 | 150 | 1 | 1 | 3 | 高家片区1个组美丽院落建设
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 东城村 | 严塘安置地提质改造 | 农村综合治理 | 东城村 | 2024.06 | 2024.12 | 东城村村民委员会 | 严塘安置地提质改造21亩 | 48 | 48 | 0 | 1 | 65 | 369 | 1 | 1 | 3 | 提高村民的生活质量，持续推动美丽乡村建设 | 群众知晓，通过项目提高村民的生活质量
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 东城村 | 水利灌溉设施 | 清淤维修 | 东城村 | 2024.02 | 2024.12 | 东城村村民委员会 | 水渠清淤维修加固900米11-15组灌溉面积50亩 | 45 | 44 | 1 | 1 | 140 | 486 | 1 | 5 | 18 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 山塘清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2024.02 | 2024.12 | 鸡笼村村民委员会 | 31组-32组腰塘清淤维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80 | 300 | 0 | 4 | 13 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 山塘清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2024.02 | 2024.12 | 鸡笼村村民委员会 | 32组-33组井塘清淤维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 70 | 230 | 0 | 5 | 16 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 山塘清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2024.02 | 2024.12 | 鸡笼村村民委员会 | 32-33组黄泥塘清淤维修 | 12 | 12 | 0 | 1 | 70 | 230 | 0 | 5 | 16 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村文化广场提质改造 | 新建 | 新渡村三组 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 村部文化广场提质改造及周边院落美化、绿化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 163 | 429 | 0 | 31 | 87 | 村部文化广场提质改造及周边院落美化、绿化 | 群众知晓，通过项目打造村部广场，提高人居环境水平
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 垃圾清运车及垃圾分类亭建设 | 新建 | 新渡村 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 购置一台垃圾清运车及垃圾分类亭 | 30 | 30 | 0 | 1 | 764 | 2364 | 0 | 91 | 242 | 购置一台垃圾清运车及垃圾分类亭 | 群众知晓，通过购置垃圾车，加大垃圾清运力度
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 二期、三期蔬菜基地产业路维修改造 | 维修 | 新渡村二、五组 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 对蔬菜基地二期、三期的产业路进行维修，约1000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 87 | 376 | 0 | 12 | 28 | 对蔬菜基地二期、三期的产业路进行维修，约1000米 | 通过项目改善村里产业发展，解决脱贫劳动力就业
114 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游项目 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 黄家洲水果种植、采摘基地 | 新建 | 新渡村七组 | 2024.07 | 2024.12 | 新渡村村民委员会 | 打造一个占地60余亩的精品水果采摘基地、水产品养殖及农家乐为一体的休闲旅游基地 | 150 | 150 | 0 | 1 | 94 | 368 | 0 | 13 | 31 | 打造一个占地60余亩的精品水果采摘基地、水产品养殖及农家乐为一体的休闲旅游基地 | 通过项目改善周边农户生活生产条件，解决脱贫户及农户剩余劳动力
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 渡头桥镇 | 新渡村 | 一期蔬菜基地设施维修 | 维修 | 新渡村三、四组 | 2024.07 | 2024.11 | 新渡村村民委员会 | 对一期蔬菜基地基础设施进行维修，含大棚、管网、水渠等基础设施维修 | 70 | 70 | 0 | 1 | 168 | 627 | 0 | 18 | 47 | 对一期蔬菜基地基础设施进行维修，含大棚、管网、水渠等基础设施维修 | 解决村内产业发展基础设施，带动脱贫劳动力就业
116 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游项目 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 周末农场升级提质改造 | 新建 | 新渡村五组 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 在原周末农场的基础上进行提质改造升级 | 50 | 50 | 0 | 1 | 48 | 150 | 0 | 7 | 16 | 在原周末农场的基础上进行提质改造升级 | 通过项目提质改造原有的农场，带动老百姓就业及增加村集体经济
117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 柏树洼院落打造、环境整治 | 新建 | 新渡村一组 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 柏树洼院落打造、环境整治 | 100 | 100 | 0 | 1 | 61 | 189 | 0 | 5 | 13 | 柏树洼院落打造、环境整治 | 通过项目打造示范院落改善村民生活条件
118 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村农产品加工车间 | 新建 | 新渡村五组 | 2024.07 | 2024.1 | 新渡村村民委员会 | 打造一个占地5亩的农产品深加工车间 | 200 | 100 | 100 | 1 | 275 | 482 | 0 | 10 | 27 | 打造一个占地5亩的农产品深加工车间 | 通过项目带动村集体经济及脱贫户剩余劳动力就业问题
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双清区 | 姚喆村 | 石家大塘清淤加固 | 维修 | 姚喆村光辉7组 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 山塘清淤硬化、维修 | 30 | 30 | 0 | 1 | 84 | 326 | 1 | 36 | 148 | 灌溉农田150亩 | 灌溉农田150亩
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双清区 | 姚喆村 | 7—8组道路连通 | 新建 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 道路配套设施建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 160 | 568 | 1 | 42 | 186 | 方便农户出行 | 方便农户出行
121 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双清区 | 姚喆村 | 姚喆故居绿化维修补栽 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 道路配套设施建设 | 60 | 60 | 0 | 1 | 324 | 1012 | 1 | 32 | 108 | 改善绿化提升故居环境 | 改善绿化提升故居环境
122 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双清区 | 姚喆村 | 姚喆故居荷花池塘游步道建设 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 20口池塘 | 80 | 80 | 0 | 1 | 228 | 780 | 1 | 22 | 102 | 改善绿化提升故居环境 | 改善绿化提升故居环境
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 双清区 | 姚喆村 | 光辉片区自来水提质改造 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 管网改造 | 50 | 50 | 0 | 1 | 600 | 1826 | 1 | 52 | 162 | 提升村民生活用水质量 | 提升村民生活用水质量
124 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双清区 | 姚喆村 | 光辉3、4组池塘游步道建设 | 新建 | 姚喆村光辉3/4组 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 25口 | 50 | 50 | 0 | 1 | 120 | 420 | 1 | 28 | 126 | 方便游客出行游玩 | 方便游客出行游玩
125 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双清区 | 姚喆村 | 产业发展 | 新建 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 产业发展 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1112 | 3333 | 1 | 114 | 329 | 发展产业带动集体经济 | 发展产业带动集体经济
126 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双清区 | 姚喆村 | 鸿福养殖农民专业合作社 | 维修加固 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 40口山塘清淤维修加固 | 80 | 80 | 0 | 1 | 110 | 421 | 1 | 114 | 329 | 改善水产养殖使集体经济增收 | 改善水产养殖使集体经济增收
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双清区 | 姚喆村 | 光辉5-8组通组路 | 新建 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 道路建设 | 350 | 350 | 0 | 1 | 192 | 628 | 1 | 49 | 172 | 方便村民出行 | 方便村民出行
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双清区 | 姚喆村 | 江口1组甘心塘维修 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 基础建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 280 | 1080 | 1 | 32 | 109 | 灌溉农田65亩 | 灌溉农田65亩
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 双清区 | 姚喆村 | 道路维修 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 基础建设 | 75 | 75 | 0 | 1 | 1100 | 3012 | 1 | 114 | 329 | 方便农户出行 | 方便农户出行
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 双清区 | 姚喆村 | 江口1、2 | 维修 | 姚喆村 | 2024.01 | 2024.12 | 姚喆村村村貌委员会 | 基础建设 | 25 | 25 | 0 | 1 | 110 | 386 | 1 | 23 | 108 | 改善灌溉农田260亩 | 改善灌溉农田260亩
131 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社基础设施建设 | 新建 | 两塘村12组 | 2024.03 | 2024.03 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社 | 基础建设 | 80 | 30 | 50 | 1 | 100 | 450 | 1 | 25 | 70 | 增加产业增收 ，增加新型产业 | 方便村民450人生活，带动就业30余人
132 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场二期产业开发基础设施建设 | 新建 | 两塘村2组 | 2024.01 | 2024.03 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场 | 基础设施建设，后加工厂房建设 | 200 | 80 | 120 | 1 | 100 | 450 | 1 | 25 | 70 | 生产、加工、销售一条龙。让农户的农产品产生最大效益 | 方便村民450人生活，带动就业30余人
133 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区振乡生态种养殖有限公司基础建设 | 新建 | 两塘村12组 | 2024.05 | 2024.06 | 双清区振乡生态种养殖有限公司 | 基础设施建设，基础灌溉设备安装，耕地整平，机耕道与参观道修建 | 130 | 45 | 85 | 1 | 100 | 500 | 1 | 30 | 85 | 产业投入，增进产业收入，增加旅游农业收人，集产业，休闲，观光与一体 | 方便村民500人生活，带动就业20余人
134 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社购买种粮机械设备 | 新买 | 两塘村12组 | 2024.04 | 2024.04 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社 | 农耕机，收割机 | 60 | 25 | 35 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 151 | 392 | 增进农业机械化，自动化。提高农业作业效率 | 培养5名村民自动化操作
135 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市鑫欣农业发展有限公司建设高标准青蛙大棚养殖 | 新建 | 两塘村8组 | 2024.04 | 2024.04 | 邵阳市鑫欣农业发展有限公司 | 青蛙大棚建设 | 180 | 80 | 100 | 1 | 80 | 300 | 1 | 20 | 60 | 提高青蛙养殖产量与质量，增进收入 | 方便村民300人生活，带动就业10余人
136 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司连体钢架大棚 | 扩建 | 两塘村11组 | 2024.03 | 2024.04 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 | 连体钢架大棚 | 150 | 100 | 50 | 1 | 120 | 400 | 1 | 20 | 50 | 增加扶贫车间投入，解决更多的劳动力就业。 | 方便村民400人生活，带动就业30余人
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 修建主排水渠道 | 修建 | 两塘村11组 | 2024.03 | 2024.04 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 | 修建主排水渠道 | 85 | 30 | 55 | 1 | 120 | 400 | 1 | 20 | 50 | 解决农作物的旱期灌溉与涝期排水问题，达到增产增收的目的， | 方便村民400人生活，带动就业30余人
138 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 标准山塘硬化、生态化、绿化、美化 | 新建 | 两塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 两塘村村民委员会 | 3口水塘8亩面积，硬化、生态化、绿化、美化 | 200 | 200 | 0 | 1 | 200 | 600 | 1 | 30 | 50 | 增加储水量1.2万立方米. | 方便村民600人
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市彭家湾农业开发有限公司 灌溉用电排建设 | 新建 | 两塘村5组 | 2024.03 | 2024.04 | 邵阳市彭家湾农业开发有限公司 | 灌溉用电排建设，安装 | 60 | 20 | 40 | 1 | 150 | 550 | 1 | 30 | 65 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民550人生活，增加粮食收入10余顿
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 两塘村 | 通组入户路硬化 | 新建 | 两塘村 | 2024.03 | 2024.04 | 两塘村村民委员会 | 6.5公里通组入户路的修建与硬化 | 200 | 200 | 0 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 55 | 110 | 方便村民进出家门 | 方便村民1000人
141 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖发展 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 稻田生态鱼养殖 | 新建 | 两塘村 | 2024.03 | 2024.04 | 两塘村村民委员会 | 水沟建设，防盗，防逃设施建设，抗旱防洪基础设施建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 151 | 392 | 合理利用水田资源，盘活村集体经济。 | 方便村民1000人
142 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村人居环境整治 | 改建项目 | 新群村 | 2024.01 | 2024.06 | 新群村民委员会 | 土地整理、围栏、环境美化。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 102 | 318 | 美化环境，村容村貌提升，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村入户路路硬化 | 改建项目 | 新群村 | 2024.01 | 2024.06 | 新群村民委员会 | 修建村1-18组入户路硬化11公里 | 130 | 130 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 102 | 318 | 修建村1-18组主干道道路硬化11公里，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村山塘修建 | 修建 | 新群村 | 2024.01 | 2024.06 | 新群村民委员会 | 山塘清污、加固、除险，600亩水田灌溉面积 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 102 | 318 | 山塘维修18口，600亩水田灌溉面积，水利畅通，保证耕种 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村道路亮化 | 修建 | 新群村 | 2024.01 | 2024.06 | 新群村民委员会 | 村容村貌提升 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 102 | 318 | 村容村貌提升，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓
146 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（文化活动广场） | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村文化广场 | 修建 | 新群村 | 2024.01 | 2024.06 | 新群村民委员会 | 村容村貌提升 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 102 | 318 | 村容村貌提升，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 九组杨家塘 | 清淤加固 | 社区九组 | 2024.03 | 2024.04 | 渡头桥镇 | 清淤加固塘1口 | 30 | 20 | 10 | 1 | 30 | 152 | 0 | 0 | 0 | 灌溉农田34亩 | 解决农户农田灌溉
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 沿河风光带 | 新建 | 渡头桥社区至渡头桥镇政府 | 2024.04 | 2024.07 | 渡头桥镇 | 新建沿河光带800米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 406 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 打造农村沿河休闲 | 打造农村沿河休闲
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 八组道路硬化 | 道路硬化 | 社区八组 | 2024.03 | 2024.05 | 渡头桥镇 | 八组道路硬化1.2公里 | 70 | 70 | 0 | 1 | 41 | 181 | 0 | 0 | 0 | 解决居民出行方便问题 | 解决居民出行方便问题
150 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 九组院落打造、环境提升 | 院落打造 | 社区九组 | 2024.04 | 2024.06 | 渡头桥镇 | 九组院落打造、环境提升 | 50 | 40 | 10 | 1 | 42 | 202 | 0 | 0 | 0 | 提升人居环境 | 提升农村人居环境
151 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村朱社林家山塘维修2口及清於 | 维修 | 石桥村1组 | 2024.01 | 2024.12 | 石桥村 | 石桥村朱社林家山塘维修2口及清於 | 20 | 20 | 0 | 1 | 63 | 246 | 1 | 8 | 22 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
152 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村三队大塘加固及清於 | 维修 | 石桥村3、4组 | 2024.01 | 2024.12 | 石桥村 | 石桥村三队大塘加固及清於 | 30 | 30 | 0 | 1 | 52 | 198 | 1 | 8 | 22 | 方便春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
153 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村1、2组美丽屋场建设、道路硬化 | 产业升级 | 石桥村1、2组 | 2024.01 | 2024.12 | 石桥村 | 基础设施建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 435 | 1565 | 1 | 8 | 22 | 乡村振兴 | 带动农户发展增收
154 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村5、6、7、8组下水道整改及亮化 | 维修 | 石桥村5、6、7、8组 | 2024.01 | 2024.12 | 石桥村 | 石桥村5、6、7、8组下水道整改及亮化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 133 | 652 | 1 | 8 | 22 | 改善村容村貌、提高居民生活水平 | 改善生产条件
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石桥街道 | 陶家冲社区 | 陶家冲社区原大坡村自来水改造 | 修建 | 陶家冲社区原大坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 陶家冲社区 | 陶家冲社区原大坡村自来水改造 | 25 | 25 | 0 | 1 | 220 | 1100 | 1 | 7 | 17 | 改善村容村貌、提高居民生活水平 | 改善生产条件
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石桥街道 | 立新社区 | 立新社区1、2村道提质，4、5组村道提质及安装护栏 | 村道提质，增强安全（） | 立新社区 | 2024.1 | 2024.12 | 立新社区 | 村道提质及安装护栏 | 60 | 60 | 0 | 2 | 109 | 710 | 1 | 1 | 3 | 改善村容村貌、提高居民生活水平及安全系数 | 改善基础设施条件
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固面积5亩 | 孙家冲大塘 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 清淤加固面积5亩 | 40 | 40 |  | 1 | 30 | 80 | 1 | 4 | 9 |  | 带动生产
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固提升 | 10组大塘 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 清淤加固面积4亩 | 40 | 40 |  | 1 | 28 | 76 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 道路加宽 | 基础设施道路加宽提升 | 寒柳公路、梓树寒梅交接道路 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 3公里 | 30 | 30 |  | 1 | 461 | 1872 | 1 | 15 | 42
160 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 山塘清淤 | 基础设施山塘清淤提升 | 陆家塘 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 26 | 70 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
161 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 大塘矿 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 20 | 60 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
162 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 禾鸡塘 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 18 | 56 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
163 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境美化环境景观小品 | 滨江街道 | 寒梅村 | 人居环境提质 | 美化环境景观基础设施 | 新院子 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 美化环境、景观小品品、 | 50 | 50 |  | 1 | 461 | 1872 | 1 | 15 | 42
164 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江街道 | 寒梅村 | 人居环境提质 | 美化环境景观基础设施 | 10、20组 | 2024.1 | 2024.12 | 寒梅村 | 美化环境、景观小品小品 | 50 | 50 |  | 1 | 461 | 1872 | 1 | 15 | 42
165 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 滨江街道 | 寒梅村 | 反季节大棚蔬菜 | 产业发展反季节大棚蔬菜 | 德林农业有限公司 | 2024.1 | 2024.12 | 德林农业有限公司 | 反季节大棚蔬菜基础设施6亩 | 160 | 100 | 60 | 1 | 461 | 1872 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
166 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 寒梅村 | 德林基地水塘修复、滴灌 | 基础设施清淤加固 | 德林农业有限公司 | 2024.1 | 2024.12 | 德林农业有限公司 | 4口山塘共16亩 | 20 | 20 |  | 1 | 461 | 1872 | 1 | 15 | 42 |  | 带动生产
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 井塘 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 清淤加固面积5亩 | 15 | 15 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59 |  | 带动生产
168 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 李家院子大塘 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 清淤加固面积4亩 | 40 | 40 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59 |  | 带动生产
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滨江街道 | 百合村 | 道路路面白改黑 | 道路路面加宽基础设施 | 老渔溪桥至柳山村交界处 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 3公里 | 80 | 80 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59
170 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 垅里塘 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59 |  | 带动生产
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 伍家坝大塘矿 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59 | 带动生产 | 带动生产
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江街道 | 百合村 | 山塘清淤 | 基础设施清淤加固 | 12组大塘 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 清淤加固面积2亩 | 25 | 25 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59 | 带动生产 | 带动生产
173 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江街道 | 百合村 | 人居环境提质 | 美化环境景观基础设施 | 12-13组 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 美化环境、景观小品品、 | 50 | 50 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59
174 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江街道 | 百合村 | 人居环境提质 | 美化环境景观基础设施 | 1-3组 | 2024.1 | 2024.12 | 百合村 | 美化环境、景观小品小品 | 60 | 60 |  | 1 | 426 | 1655 | 1 | 17 | 59
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村水井清淤及维修加固 | 维修 | 21组 | 2024.1 | 2024.12 | 云十村 | 水井维修加固，约0.5亩 | 8 | 8 | 0 | 1 | 82 | 217 | 0 | 10 | 26 | 对水井进行维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施改善基础设施条件
176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村水渠清淤维修加固 | 维修 | 21组 | 2024.1 | 2024.12 | 云十村 | 水渠清淤维修加固约700米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 82 | 217 | 0 | 10 | 26 | 对水渠进行维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉及出行便利
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村通组道路硬化 | 新建 | 25组、28组 | 2024.1 | 2024.12 | 云十村 | 修建村25组、28组通组道路硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 67 | 166 | 0 | 1 | 1 | 对村25组、28组通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
178 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 打造美丽院落21组、22组 | 新建 | 21组、22组 | 2024.1 | 2024.12 | 云十村 | 打造美丽院落 | 80 | 80 | 0 | 1 | 172 | 455 | 0 | 25 | 75 | 对村21组、22组打造美丽院落，提高人居环境卫生 | 群众知晓，通过项目实施改善人居环境卫生
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 光伏发电 | 新建 | 6组、7组、8组 | 2024.1 | 2024.12 | 云十村 | 建造光伏发电站 | 500 | 500 | 0 | 1 | 1360 | 3463 | 0 | 89 | 209 | 对村6、7、8组建设光伏发电站，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施带动就业和经济增长
180 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | 大水村高标准农田水渠清淤维修加固 | 维修 | 5、6、7、8、9、15、16组 | 2024.1 | 2024.12 | 大水村 | 水渠清淤维修加固约1000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 340 | 1020 | 0 | 28 | 89 | 对水渠进行维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉及出行便利
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通组道路硬化 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | 大水村通组道路硬化 | 新建 | 1组、4、8组 | 2024.1 | 2024.12 | 大水村 | 修建村1组、4组通组道路硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 67 | 166 | 0 | 3 | 10 | 对村1组、4组、8组，通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
182 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | 打造美丽院落2组、9组 | 新建 | 2组、9组 | 2024.1 | 2024.12 | 大水村 | 打造美丽院落 | 80 | 80 | 0 | 1 | 142 | 450 | 0 | 5 | 16 | 对村2组、9组打造美丽院落，提高人居环境卫生 | 群众知晓，通过项目实施改善人居环境卫生
183 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 爱莲街道办事处 | 横木社区 | 打造美丽院落、6组、7组、8组 | 新建 | 6组、7组、8组 | 2024.1 | 2024.12 | 横木社区 | 打造美丽院落 | 50 | 50 | 0 | 1 | 150 | 540 | 0 | 0 | 0 | 对社区6组、7组、8组打造美丽院落，提高人居环境卫生 | 群众知晓，通过项目实施改善人居环境卫生
184 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 横木社区 | 横木社区鸭婆塘清淤及维修加固 | 维修 | 3组、4组、4组 | 2024.1 | 2024.12 | 横木社区 | 鸭婆塘清淤及维修加固 | 35 | 35 | 0 | 1 | 122 | 457 | 0 | 0 | 0 | 对水塘进行维修加固，为村民生活生产条件提供便利 | 群众知晓，通过项目实施改善基础设施条件
185 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 双清区 | 双清区 | 公益性岗位 | 新建 | 双清区 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 公益性岗位 | 200 | 200 | 0 | 19 | 300 | 300 | 19 | 500 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
186 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 双清区 | 双清区 | 春季雨露计划 | 扩建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 1 | 800 | 2200 | 0 | 29 | 123 | 确保完成目标 | 确保完成目标
187 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 双清区 | 双清区 | 秋季雨露计划 | 扩建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 雨露计划 | 30 | 30 | 0 | 1 | 800 | 2200 | 0 | 29 | 123 | 确保完成目标 | 确保完成目标
188 | 产业发展项目 | 金融保险配套设施 | 其他 | 双清区 | 双清区 | 产业帮扶 | 扩建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 发展养殖业种植业补助（监测户及人均收入低于1万元以下 | 25 | 25 | 0 | 1 | 800 | 2200 | 0 | 29 | 123 | 确保完成目标 | 确保完成目标
189 | 产业发展项目 | 金融保险配套设施 | 小额信贷贴息 | 双清区 | 双清区 | 小额信贷贴息 | 新建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 小额信贷贴息 | 10 | 10 | 0 | 19 | 100 | 100 | 19 | 100 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
190 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 双清区 | 双清区 | 交通补贴 | 新建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 交通补贴 | 3 | 3 | 0 | 19 | 500 | 500 | 19 | 500 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
191 | 产业发展项目 | 金融保险配套设施 | 防贫保险 | 双清区 | 双清区 | 防返贫保险 | 新建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 防返贫保险 | 20 | 20 | 0 | 19 | 100 | 100 | 19 | 100 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
192 | 产业发展项目 | 金融保险配套设施 | 其他 | 双清区 | 双清区 | 防返贫宣传培训经费 | 新建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 防返贫宣传培训经费 | 23 | 23 | 0 | 19 | 100 | 100 | 19 | 100 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
193 | 产业发展项目 | 金融保险配套设施 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 双清区 | 双清区 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 36 | 36 | 0 | 19 | 100 | 100 | 19 | 100 | 0 | 确保完成目标 | 确保完成目标
194 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 双清区 | 双清区 | 就业帮扶 | 扩建 | 双清区 | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 就业帮扶车间 | 12 | 12 | 0 | 1 | 800 | 2200 | 0 | 29 | 123 | 确保完成目标 | 确保完成目标
195 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 黄桃采摘园山塘整修、人行便道修建 | 基础设施清淤加固、修建 | 和畅农业综合开发有限公司 | 2024.1 | 2024.6 | 和畅农业综合开发有限公司 | 山塘1口，人行便道680米 | 50 | 35 | 15 | 1 | 36 | 120 | 1 | 10 | 6 | 方便居民出行，保障安全生产 | 带动生产
196 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 基础设施建设 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 寒梅生态农庄整体防护栏 | 基础设施修建 | 和畅农业综合开发有限公司 | 2024.1 | 2024.6 | 和畅农业综合开发有限公司 | 2000米护栏 | 40 | 25 | 15 | 1 | 36 | 120 | 1 | 10 | 6 | 保障安全生产 | 带动生产