## 项目计划表
双清区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投 资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村道路硬化 | 新建 | 马杨村 | 2025.01 | 2025.12 | 马杨村 | 马杨村道路硬化4650米 | 150 | 150 | 0 | 1 | 600 | 1200 | 1 | 120 | 360 | 方便约600户村民出行 | 配套服务带动
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高崇山镇 | 马杨村 | 邵阳市双清区鹏程农业养殖场 | 新修 | 马杨村杨梅1组 | 2025.01 | 2025.12 | 马杨村 | 水塔(降温、灌溉使用、约40方)，场内道路100米左右 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 107 | 1 | 2 | 8 | 改善基础设施条件,提高约20户村民农业产值 | 配套服务带动
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 马杨村 | 杨梅片塘世井 | 新修 | 马杨村杨梅片 | 2025.01 | 2025.12 | 马杨村 | 塘世井清淤、水渠翻新，新修水泵房设备 | 25 | 25 | 0 | 1 | 62 | 130 | 1 | 3 | 9 | 促约62户村民粮食生产 | 配套服务带动
4 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村新装路灯 | 新装 | 马杨村马石片15组、24组 | 2025.01 | 2025.12 | 马杨村 | 80盏*2000 | 16 | 16 | 0 | 1 | 69 | 234 | 1 | 8 | 28 | 方便约69户村民村民夜晚出行 | 配套服务带动
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 马杨村 | 马杨村山塘清淤20口 | 改建 | 马杨村 | 2025.01 | 2025.12 | 马杨村 | 马杨村山塘清淤20口 | 40 | 40 | 0 | 1 | 600 | 1200 | 1 | 120 | 360 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 配套服务带动
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 12组排水渠及护坡 | 新建 | 12组 | 2025.1 | 2025.12 | 金银村村民委员会 | 新建150米标准排水渠及护坡 | 12 | 12 | 0 | 1 | 9 | 32 | 1 | 1 | 6 | 帮助约9户实现村民农田灌溉 | 配套服务带动
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 6、8、9、10、14组道路硬化 | 修建 | 6、8、9、10、14组 | 2025.1 | 2025.12 | 金银村村民委员会 | 6、8、9、10、14组道路硬化800米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 24 | 93 | 1 | 7 | 27 | 方便约24户村民出行 | 配套服务带动
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路） | 高崇山镇 | 金银村 | 22、23、24组道路硬化 | 修建 | 22、23、24组 | 2025.1 | 2025.12 | 金银村村民委员会 | 22、23、24组道路硬化550米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 13 | 37 | 1 | 6 | 24 | 方便约13户村民出行 | 配套服务带动
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理、山塘整修 | 高崇山镇 | 金银村 | 农村污水治理清理垃圾、山塘整修 | 修建 | 11组 | 2025.1 | 2025.12 | 金银村村民委员会 | 农村污水治理清理垃圾、山塘整修 | 17 | 17 | 0 | 1 | 40 | 140 | 1 | 8 | 28 | 改善村容村貌、提高居民生活水平 | 改善生产条件
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 金银村 | 5组排水渠 | 新建 | 5组 | 2025.1 | 2025.12 | 金银村村民委员会 | 新建380米标准排水渠 | 30 | 30 | 0 | 1 | 23 | 74 | 1 | 3 | 10 | 解决村民农田灌溉 | 实现增产增收
11 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村新装路灯 | 新建 | 浏阳村 | 2025.1 | 2025.12 | 浏阳村 | 浏阳村公共照明设施120盏 | 39 | 39 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 152 | 方便约729户村民晚上出行，改善公共照明条件及村容村貌 | 配套服务带动
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村红旗渠维修 | 修建 | 浏阳村 | 2025.1 | 2025.12 | 浏阳村 | 红旗渠维修700米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 152 | 改善汛期时洪水淹没农田，从而改善村容村貌 | 配套服务带动
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 浏阳村道路铺设沥青路面 | 新建 | 浏阳村 | 2025.1 | 2025.12 | 浏阳村 | 恒天九五安置地道路铺设沥青路面3000米*4米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 729 | 2390 | 0 | 40 | 152 | 方便约729户村民出行，改善村容村貌 | 配套服务带动
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 浏阳村 | 邵阳特色农产品精深加工及仓储物流交易中心建设项目 | 改扩建 | 湖南省天香生物科技有限责任公司厂区内 | 2025.1 | 2025.12 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 | 公司计划投资500万元扩建紫薯、大蒜等农产品加工生产线各一条；建设产品展示仓1000㎡、储存仓2000㎡、营销中心1000㎡、科技发展馆1000㎡。 | 500 | 200 | 300 | 10 | 300 | 800 | 6 | 150 | 400 | 果蔬精深加工产业发展带动约300户农户实现增收 | 保底收益+入股分红带动
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工流通项目 | 高崇山镇 | 荷兴村 | 新建饲料生产车间（宝东农牧科技股份有限公司） | 新建 | 邵阳市高崇山镇云水路1号 | 2025.1 | 2025.12 | 湖南宝东农牧科技股份有限公司 | 计划投资640万，新建饲料生产车间300平方米；新增饲料生产线2条 | 950 | 650 | 300 | 8 | 50 | 150 | 5 | 30 | 90 | 带动约50户养殖户实现增收 | 联合带动
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 10组及彭家冲道路加宽 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 短陂桥村 | 10组及彭家冲道路硬化加宽2300米，修建堡坎 | 50 | 50 | 0 | 1 | 67 | 196 | 1 | 16 | 53 | 方便约67户村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 13组至高崇山职业学校道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 短陂桥村 | 13组至高崇山职业学校道路硬化1700米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 47 | 136 | 1 | 6 | 15 | 方便约47户村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 4组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 短陂桥村 | 4组道路硬化80米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 61 | 171 | 1 | 5 | 9 | 方便村民约61户村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 16组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 16组道路硬化80米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 72 | 1 | 2 | 6 | 方便约24户村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 17组道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 17组道路硬化80米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | 60 | 1 | 2 | 7 | 方便村民约23户出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 水利灌溉设施建设 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 5组、15组水利灌溉设施建设 | 18 | 18 | 0 | 1 | 129 | 439 | 1 | 6 | 21 | 解决约129户村民田土灌溉问题 | 配套服务带动
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村红旗河上游清淤 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 短陂桥村红旗河上游清淤 | 40 | 40 | 0 | 1 | 135 | 542 | 1 | 48 | 156 | 改善汛期时洪水淹没农田 | 配套服务带动
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥红旗河沿线至短陂桥小学道路硬化 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 短陂桥红旗河沿线至短陂桥小学道路硬化200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 215 | 862 | 1 | 48 | 156 | 方便约215户村民出行，改善农民生产生活条件及村容村貌 | 配套服务带动
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高崇山镇 | 短陂桥村 | 短陂桥村饮水工程 | 新建 | 短陂桥村 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 短陂桥村 | 短陂桥村饮水工程 | 70 | 70 | 0 | 1 | 776 | 2412 | 1 | 48 | 156 | 改善约778户短陂桥村村民饮用水条件，保障安全饮水 | 安全饮水
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区28组茨菇塘清淤、维修加固 | 维修 | 社区29组 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 清淤、维修塘圹 | 9 | 9 | 0 | 1 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 方便约20户村民春耕生产，利于水田灌溉 | 改善基础设施条件
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区3组小水塘清淤、维修加固 | 维修 | 社区3组 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 清淤、维修塘圹 | 9 | 9 | 0 | 1 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 方便约16户村民春耕生产，利于水田灌溉 | 配套服务带动
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 村道路多处维修 | 维修 | 社区 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 多处维修 | 15 | 15 | 0 | 1 | 620 | 1682 | 0 | 49 | 151 | 方便约620户村民出行 | 配套服务带动
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区6组新街下水道修建 | 新建 | 社区6组 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 新街两边修建排污下水道，约800米长 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 286 | 0 | 0 | 0 | 修建水道约800米 | 配套服务带动
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 高崇山社区主要道路白改黑 | 新建 | 社区 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 高姜路、高长路、新街、老街、背街、文化路，约2400米、宽4.5米 | 87 | 87 | 0 | 1 | 1498 | 4465 | 0 | 49 | 151 | 修缮道路约2400米 | 配套服务带动
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 高崇山社区 | 30、31组机乡村便道堡坎修建 | 新建 | 社区30、31组 | 2025.1 | 2025.12 | 高崇山社区 | 修建堡坎40米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 129 | 726 | 0 | 0 | 0 | 方便村民出行、消除安全隐患 | 改善基础设施条件
31 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村道路路灯维修及新增安装项目 | 维修新建 | 渔长村 | 2024.9 | 2025.12 | 渔长村 | 维修太阳能路灯240盏，新增130盏 | 58.6 | 58.6 | 0 | 1 | 950 | 2965 | 0 | 39 | 132 | 改善约950户村民出行安居条件，降低安全风险，利于社会稳定 | 配套服务带动
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 高姜路、渔长村长木片主干道白改黑项目 | 改建 | 渔长村 | 2025 | 2025.12 | 渔长村 | 对渔长村辖区内高姜路及长木主干道共计4.35km | 320 | 320 | 0 | 1 | 950 | 2965 | 0 | 39 | 32 | 方便生产，改善约950户村民出行条件 | 配套服务带动
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村灌溉电排 | 新建 | 三、四、六组 | 2025 | 2025.12 | 渔长村 | 拟装三个组电排 | 100 | 100 | 0 | 1 | 10 | 755 | 0 | 15 | 62 | 方便约160户村民生产 | 配套服务带动
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 高崇山镇 | 渔长村 | 长木片区高新葡萄有限公司葡萄新品种基地建设 | 新建 | 渔长村七组 | 2025 | 2025 | 渔长村 | 长木片区高新葡萄有限公司改换新品种8亩、园区水渠硬化 | 26 | 20 | 6 | 1 | 121 | 653 | 0 | 3 | 121 | 特色葡萄种植业开发基地建设，产业升级提质，带动区域内葡萄种植业发展升级，提高村民经济收入，为渔长村葡萄种植业的发展开好局 | 配套服务带动
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村鱼塘清淤 | 修建 | 渔长村 | 2025 | 2025 | 渔长村 | 30口塘清淤 | 59 | 39 | 20 | 1 | 30 | 142 | 0 | 15 | 62 | 改善约30户村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益 | 配套服务带动
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高崇山镇 | 渔长村 | 特色淡水鱼养殖基地 | 改、扩建 | 邵阳市双清区东郊喜婷鱼苗开发有限公司 | 2024.5 | 2025 | 渔长村 | 项目一期：特设养殖丁桂鱼鱼苗育及成品喂养基地建设20亩 | 50 | 35 | 15 | 1 | 62 | 562 | 0 | 5 | 26 | 特设养殖基地建设，产业升级提质，带动区域内水产养殖发展升级，提高村民养殖收入 | 配套服务带动
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村1组下水道防洪渠 | 新建 | 一组 | 2024.5 | 2024.5 | 渔长村 | 100米防洪水渠 | 8 | 8 | 0 | 1 | 32 | 156 | 0 | 3 | 13 | 改善约32户村民生产条件，增强抗旱防涝能力，提高生产效益 | 配套服务带动
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 渔长村4组防洪灌溉渠 | 新建 | 四组 | 2024.5 | 2024.5 | 渔长村 | 200米防洪 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | 205 | 0 | 4 | 15 | 方便约40户村民春耕生产 | 改善基础设施条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高崇山镇 | 渔长村 | 长木片区饮水工程互联网水表安装 | 改建 | 七组、八组、九组 | 2024.5 | 2024.5 | 渔长村 | 250块机械水表更换互联网水表 | 16 | 16 | 0 | 1 | 250 | 1250 | 0 | 11 | 35 | 改善约250户村民安全饮水问题 | 安全饮水
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 八组基础道路硬化 | 道路硬化 | 社区八组 | 2025.5 | 2025.7 | 渡头桥镇 | 道路硬化1千米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 42 | 88 | 0 | 0 | 0 | 解决居民出行方便问题 | 解决居民出行方便问题
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 四组山体落石加固防护 | 道路整改 | 社区四组 | 2025.6 | 2024.7 | 渡头桥镇 | 村道落石整改100米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 解决居民出行安全问题 | 解决居民出行安全问题
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 三组、九组临水临崖安全防护 | 道路整改 | 社区三组、九组 | 2025.4 | 2025.5 | 渡头桥镇 | 道路安全防护栏安装约180米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 48 | 121 | 0 | 0 | 0 | 解决居民出行安全问题 | 解决居民出行安全问题
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 六组山塘清污及院落打造 | 院落打造 | 社区六组 | 2025.5 | 2025.7 | 渡头桥镇 | 1个山塘清污及院落打造 | 30 | 30 | 0 | 1 | 45 | 96 | 0 | 0 | 0 | 提升人居环境 | 提升农村人居环境
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 渡头桥社区 | 七组沿线亮化及人居环境提升 | 村庄规划 | 社区七组 | 2025.7 | 2025.9 | 渡头桥镇 | 沿线亮化1千米及环境提升 | 50 | 50 | 0 | 1 | 123 | 217 | 0 | 0 | 0 | 提升人居环境 | 提升农村人居环境
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 乡村公园基础设施建设 | 新建 | 两塘村7组 | 2025.3 | 2025.6 | 两塘村村民委员会 | 长400m宽2.2m康养道 | 40 | 40 | 0 | 1 | 300 | 1000 | 1 | 55 | 110 | 方便村民进出家门 | 方便村民1000人
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 水渠维修 | 维修 | 两塘村11组 | 2025.5 | 2025.7 | 两塘村村民委员会 | 长50m，宽2m水渠维修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 9 | 20 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民550人生活，增加粮食收入10余顿
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 渡头桥镇 | 两塘村 | 两塘村村集体经济合作社农业产业园基础设施建设 | 新建 | 两塘村 | 2025.5 | 2025.9 | 两塘村村民委员会 | 新建高标准智能连体大棚建设6000㎡、产业基地供排水设施建设120亩 | 250 | 250 | 0 | 1 | 300 | 724 | 1 | 152 | 384 | 通过连栋大棚的建设，带动农户300户724人。脱贫户152户384人增收。 | 务工就业带动、土地流转带动
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 湖南合生源农业发展有限公司设施农业建设 | 新建 | 两塘村7组 | 2025.5 | 2025.8 | 两塘村村民委员会 | 15亩连体钢架大棚建设，150亩水肥一体化设备建设，1200㎡立体农业种植设备建设 | 300 | 200 | 100 | 1 | 200 | 600 | 1 | 30 | 50 | 增加扶贫车间投入，提升现代化农业生产水平，解决更多的劳动力就业。 | 方便村民600人就业
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 通组入户路维修 | 维修 | 两塘村 | 2025.3 | 2025.6 | 两塘村村民委员会 | 6.5公里通组入户路的修建 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1160 | 3580 | 1 | 152 | 384 | 方便村民进出家门 | 方便全村村民出行
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社稻田养殖基地基础设施建设 | 新建 | 两塘村12组 | 2025.3 | 2025.5 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社 | 维修水渠，防逃防盗设备建设。 | 80 | 30 | 50 | 1 | 100 | 450 | 1 | 25 | 70 | 增加粮食增收 ，增加新型产业 | 方便村民350人生活，带动就业30余人
51 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场 | 新建 | 两塘村2组 | 2025.3 | 2025.7 | 邵阳市两塘鑫鑫种植家庭农场 | 购买中型冻干设备 | 62 | 52 | 10 | 1 | 100 | 450 | 1 | 25 | 70 | 生产、加工、销售一条龙。让农户的农产品产生最大效益 | 方便村民450人生活，带动就业25人
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市盛祥中药种植农民专业合作社基础建设 | 新建 | 两塘村12组 | 2025.5 | 2025.6 | 双清区振乡生态种养殖有限公司 | 基地基础设施建设，50亩基础灌溉设备安装，80亩荒地整平。 | 50 | 20 | 30 | 1 | 100 | 500 | 1 | 30 | 85 | 产业投入，增进产业收入，增加旅游农业收人，集产业，休闲，观光与一体 | 方便村民500人生活，带动就业30余人
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社育秧大棚建设 | 新建 | 两塘村9组 | 2025.4 | 2025.4 | 双清区朝春农业发展农民专业合作社 | 2000㎡育秧大棚建设 | 25 | 20 | 5 | 1 | 120 | 235 | 1 | 15 | 26 | 全村集中育秧 | 方便全村村民粮食生产
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市鑫欣农业发展有限公司烘干设备 | 新买 | 两塘村5组 | 2025.4 | 2025.4 | 邵阳市鑫欣农业发展有限公司 | 30㎡烘干房建设，购买中型烘干设备 | 20 | 15 | 5 | 1 | 80 | 300 | 1 | 20 | 60 | 提高青蛙后加工产量与质量，增进收入 | 方便村民300人生活，带动就业10余人
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司连体钢架大棚 | 扩建 | 两塘村11组 | 2025.3 | 2025.4 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 | 15亩连体钢架大棚 | 140 | 100 | 40 | 1 | 120 | 400 | 1 | 20 | 50 | 增加扶贫车间投入，解决更多的劳动力就业。 | 方便村民400人生活，带动就业30余人
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 两塘村 | 邵阳市彭家湾农业开发有限公司 灌溉用电排建设 | 新建 | 两塘村3组 | 2025.3 | 2025.7 | 邵阳市彭家湾农业开发有限公司 | 灌溉用电排建设，安装 | 20 | 10 | 10 | 1 | 150 | 550 | 1 | 30 | 65 | 解决农作物的灌溉问题，达到增产增收的目的 | 方便村民550人生活，增加粮食收入10余顿
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渡头桥镇 | 东城村 | 道路提质改造 | 新建 | 东城村 | 2025.2 | 2025.12 | 东城村村民委员会 | 15组通村道路提质改造600米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 1001 | 3150 | 1 | 68 | 193 | 东城村通村道路升级改造600米，广大村民创造了良好的出行环境，持续推进美丽乡村建设。 | 群众知晓；通过项目实施，持续推进美丽乡村建设 | 紧要完成项目
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 东城村 | 9、11组水利灌溉设施 | 清淤维修加固 | 东城村 | 2025.2 | 2025.12 | 东城村村民委员会 | 9、11组水渠清淤维修加固500米灌溉面积50亩 | 16 | 16 | 0 | 1 | 138 | 420 | 1 | 10 | 30 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题 | 紧要完成项目
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 东城村 | 1组、5组、7组水利灌溉设施 | 清淤维修加固 | 东城村 | 2025.2 | 2025.12 | 东城村村民委员会 | 1组、5组、7组4口山塘清淤维修加固灌溉面积120亩 | 90 | 90 | 0 | 1 | 117 | 358 | 1 | 16 | 42 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 渡头桥镇 | 东城村 | 道路硬化 | 新建 | 东城村 | 2025.2 | 2025.12 | 东城村村民委员会 | 17组通组道路硬化 | 19 | 19 | 0 | 1 | 71 | 210 | 1 | 3 | 5 | 东城村通组道路硬化540米，广大村民创造了良好的出行环境，持续推进美丽乡村建设。 | 群众知晓；通过项目实施，持续推进美丽乡村建设 | 紧要完成项目
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 解决安全饮水 | 改建项目 | 新群村 | 2025.1 | 2025.12 | 新群村民委员会 | 自来水水管维修更换 | 160 | 160 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 100 | 317 | 提升水质，解决村民日常生活用水难题，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓；通过项目实施，方便日常生产生活
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村入户道路硬化 | 改建项目 | 新群村 | 2025.1 | 2025.12 | 新群村民委员会 | 修建村1-18组入户路硬化、断头路、临水临崖处安装防护栏 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 100 | 317 | 修建村1-18组入户路硬化、断头路、临水临崖处，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村山塘修建、加固 | 修建 | 新群村 | 2025.1 | 2025.12 | 新群村民委员会 | 山塘清污、加固、除险 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 100 | 317 | 山塘维修加固，水田灌溉面积，水利畅通，保证耕种 | 群众知晓；通过项目实施，方便村民出行、运输日常生产生活
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村道路扩宽 | 修建 | 新群村 | 2025.1 | 2025.12 | 新群村民委员会 | 道路扩宽3.5米改5米 | 160 | 160 | 0 | 1 | 1172 | 3547 | 1 | 100 | 317 | 村容村貌提升，为村民生产生活提供便利。 | 群众知晓
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养植 | 渡头桥镇 | 新群村 | 新群村雄大龙虾养殖基地 | 种养植 | 新群村 | 2025.1 | 2025.12 | 新群村民委员会 | 新型蒸汽试管道输送热量养殖池，提升龙虾在冬季提前繁育龙虾苗，发展虾稻共生，一点带面虾稻共生形成产业链：60亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 142 | 424 | 1 | 23 | 74 | 发展农民稻虾共生振兴乡村产业健康发展 | 鼓励脱贫户、有志村民创业，实现乡村振兴。
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 32-33组井塘清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2025.1 | 2025.12 | 鸡笼村村民委员会 | 32-33组井塘清淤维修(清淤3.5亩、砌毛石挡土墙180M、硬化300㎡、水井维修1处 | 18 | 18 | 0 | 1 | 45 | 205 | 0 | 5 | 21 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题 | 紧要完成项目
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 鸡笼村 | 30-31组大塘清淤维修 | 清淤维修 | 鸡笼村 | 2025.1 | 2025.12 | 鸡笼村村民委员会 | 30-31组大塘清淤维修（清淤2.8亩、砌毛石挡土墙160M、硬化280㎡） | 16.9 | 16.9 | 0 | 1 | 40 | 180 | 0 | 2 | 5 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题 | 紧要完成项目
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 4组半边塘清淤维修 | 清淤维修 | 姚喆村 | 2025.1 | 2025.12 | 姚喆村村民委员会 | 4组半边塘清淤维修(清淤3.5亩、砌毛石挡土墙180M、硬化300㎡） | 22 | 22 | 0 | 1 | 31 | 98 | 0 | 2 | 8 | 解决村民水利灌溉问题 | 群众知晓，通过项目实施解决水利灌溉问题 | 紧要完成项目
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 通户道道路硬化 | 硬化 | 姚喆村 | 2025.1 | 2025.12 | 姚喆村村民委员会 | 通户道道路硬化，长1000米，宽4米，厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 36 | 146 | 0 | 5 | 23 | 解决村民出行安全问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行安全问题 | 紧要完成项目
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 姚喆村 | 道路白改黑 | 白改黑 | 姚喆村 | 2025.1 | 2025.12 | 姚喆村村民委员会 | 姚喆故居至魏家桥界及金银村界道路白改黑 | 250 | 250 | 0 | 1 | 94 | 356 | 0 | 5 | 27 | 解决村民出行问题 | 群众知晓，通过项目实施解决出行问题 | 紧要完成项目
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村柏树洼示范院落打造 | 新建 | 新渡村一组 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 新渡村一组柏树洼示范院落打造 | 60 | 60 | 0 | 1 | 65 | 329 | 0 | 5 | 16 | 柏树洼院落打造、环境整治 | 通过项目打造示范院落改善村民生活条件
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村渡光路7组路段沿线人居环境打造、李家彩通组道路沿线人居环境改造 | 新建 | 新渡村七组、十二组 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 新渡村渡光路7组路段沿线人居环境打造、李家彩通组道路沿线人居环境改造 | 100 | 100 | 0 | 1 | 115 | 432 | 0 | 10 | 24 | 渡光路、李家彩通组道沿线人居环境改造 | 项目建成后可改善村容村貌、便于村民出行
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村断头路建设 | 新建 | 新渡村七、十二、六组 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 断头路建设1500米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 32 | 115 | 0 | 6 | 23 | 拉通通组道、入户道，便于村民出行 | 便于村民出行
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渡头桥镇 | 新渡村 | 新渡村利海种植基地 | 维修新建 | 新渡村二组 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 水渠维修100米、喷灌设施建设11000㎡、水井新建1口 | 25 | 25 | 0 | 1 | 54 | 186 | 0 | 5 | 13 | 项目建成后，可供农田用水150余亩，带动周边农户就业9人次，人均增收3500元/人/年 | 土地流转带动、务工就业带动
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 渡头桥镇 | 新渡村 | 湖南省越旭农业发展有限公司新建联栋大棚 | 新建 | 新渡村十一组 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 新建联栋大棚10000平方米 | 170 | 170 | 0 | 1 | 34 | 97 | 0 | 5 | 12 | 通过联栋大棚的建设，带动农户34户97人、脱贫户5户12人，人均年增收12000元 | 务工就业带动、土地流转带动
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 渡头桥镇 | 新渡村 | 邵阳市地丰农业有限公司菌棒生产车间 | 新建 | 新渡村 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 菌棒生产车间4000平方米，1条生产线。养菌室10000平方米 | 150 | 150 | 0 | 1 | 60 | 180 | 0 | 6 | 13 | 通过菌棒车间打造带动农户60户180人、脱贫户6户13人，人均年增收10000元。带动村集体经济增收30000元每年。 | 务工就业带动、土地流转带动
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 渡头桥镇 | 新渡村 | 邵阳市雪峰农产品流通公司钢架大棚维修 | 改建 | 新渡村 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 钢架大棚维修16800平方米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 4 | 12 | 钢架大棚维修16800平方米，解决劳动力就业20户，人均增收1万/年 | 务工就业带动，土地流转带动
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 渡头桥镇 | 新渡村 | 邵阳亿品农业发展有限公司高标准智能连栋大棚建设及配套基础设施建设 | 新建 | 新渡村 | 2025.1 | 2025.12 | 渡头桥镇 | 新建连栋大棚25000平方米、水渠3000米、管网30000米。水肥一体化建设25000平方米，机耕道建设1000米，高标准智能连栋大棚智慧系统建设 | 650 | 650 | 0 | 1 | 226 | 754 | 0 | 15 | 73 | 通过连栋大棚的建设，带动农户226户754人。脱贫户15户73人，人均增收5000元每年 | 务工就业带动、土地流转带动
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 渡头桥镇 | 东城村 | 排水沟修建、下水道安装、挡土墙修建项目 | 修建 | 东城村 | 2025.02 | 2025.06 | 东城村村民委员会 | 6组、7组、2组道路排水沟修建1000米，道路下水道安装70米，挡土墙修建 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1001 | 3150 | 1 | 68 | 192 | 提升农村人居环境，美化村容村貌，改善村民的生活条件，提高村民居住环境，持续推美丽乡村建设。 | 群众知晓；通过项目实施，持续推进美丽乡村建设
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 7组大塘清淤维修加固 | 清淤维修加固 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 5亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 | 72 | 0 | 2 | 7 | 山塘清淤加固5亩 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 9组大塘清淤加固 | 清淤维修加固 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 8亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 49 | 131 | 0 | 3 | 19 | 山塘清淤加固8亩 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 白云村 | 9组美丽屋场打造 | 新建 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 1处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 62 | 193 | 0 | 5 | 19 | 9组美丽屋场打造 | 计划实施该项目；提高群众生活质量
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 白云村 | 组道硬化 | 新建 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 2000米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 560 | 1620 | 0 | 19 | 58 | 道路硬化2000米 | 计划实施该项目；方便群众出行
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 白云村 | 路灯安装 | 新建 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 50盏 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 1620 | 0 | 19 | 58 | 路灯安装50盏 | 计划实施该项目；方便群众夜间出行
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 白云村 | 3.4.5组山塘清淤加固 | 清淤维修加固 | 白云村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 白云村 | 6亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 84 | 221 | 0 | 19 | 58 | 山塘清淤加固7.5亩 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站 | 集仙村 | 路灯安装 | 新建 | 集仙村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 集仙村 | 新增150盏 | 20 | 20 | 0 | 1 | 535 | 2012 | 0 | 18 | 47 | 全村新增150盏 | 计划实施该项目；方便群众夜间出行
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站 | 集仙村 | 山塘清淤加固 | 清淤加固 | 集仙村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 集仙村 | 3亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 112 | 560 | 0 | 8 | 25 | 山塘清淤加固3亩 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站 | 集仙村 | 肖家台屋场打造 | 新建 | 集仙村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 集仙村 | 1处 | 45 | 45 | 0 | 1 | 25 | 150 | 0 | 1 | 3 | 肖家台屋场打造 | 计划实施该项目；提高群众生活质量
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 火车站乡 | 莲荷村 | 朱家片主道保矿及篮球场保矿 | 维修加固 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 90米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 保矿维修加固及篮球场保矿共90米 | 计划实施该项目；方便群众出行消除安全隐患
90 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 1.13组杨梅塘、16组直塘、29组双尖塘 | 维修加固 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 3口 | 55 | 55 | 0 | 1 | 175 | 794 | 1 | 2 | 8 | 山塘维修加固3口 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 5、6、7、12、15、19水渠保矿、清淤 | 维修加固 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 水渠保矿300米、清淤1200米 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 水渠保矿300米、清淤1200米 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
92 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 莲荷村 | 高家垅中水渠维修200米 | 维修加固 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 200米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 维修加固200米 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 莲荷村 | 青少年素质教育劳动实践基地配套建设 | 新建 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 路灯20盏、水塘维修、公共卫生间及化粪池 | 20 | 15 | 5 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 青少年素质教育劳动实践基地配套建设 | 计划实施该项目；推动村集体经济发展，增加村集体经济收入，带动就业、土地流转等帮助村民增收
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 莲荷村 | 振兴合作社滴灌维修、防草布 | 维修加固 | 莲荷村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 莲荷村 | 园区滴灌维修、防草布更换 | 25 | 20 | 5 | 1 | 975 | 3006 | 1 | 79 | 241 | 滴灌维修、防草布 | 计划实施该项目；推动村集体经济发展，，带动就业、土地流转等帮助村民增收
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 17组道修建 | 新建 | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 0 | 16 | 45 | 前进村17组道路硬化500米 | 计划实施该项目；方便群众出行
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 3组道修建 | 新建 . | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 0 | 16 | 45 | 前进村3组道路硬化1000米 | 计划实施该项目；方便群众出行
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 13组鸭婆塘道路 硬化 | 新建 | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 71 | 0 | 1 | 1 | 13组鸭婆塘道路硬化500米 | 计划实施该项目；方便群众出行
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 前进村 | 村主干道维修 | 维护 | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 2000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 572 | 1699 | 0 | 16 | 45 | 村主干道全面维护与维修 | 计划实施该项目；方便群众出行，消除道路安全隐患
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 前进村 | 老屋塘水库清淤加固 | 维护 | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 18亩 | 200 | 200 | 0 | 1 | 89 | 368 | 0 | 7 | 24 | 水库清淤16亩、保圹180米 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 前进村 | 熙辰种植专业合作社道路及菜地基础设施 | 新建 | 前进村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 前进村 | 220米道路硬化及100米水渠硬化加固 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | 82 | 0 | 3 | 7 | 220米道路硬化及100米水渠硬化加固 | 计划实施该项目；推动村集体经济发展，，带动务工就业、土地流转等帮助村民增收
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 5.6.7.8.9组道路硬化里程1500米 | 新建 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 1500米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 160 | 613 | 0 | 6 | 12 | 道路硬化里程1500米 | 计划实施该项目；方便群众出行
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 14组道路里程加宽500米 | 新建加宽 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 58 | 232 | 0 | 5 | 10 | 道路硬化里程400米 | 计划实施该项目；方便群众出行
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 水口水库至杨柳塘渠道维修1100米 | 清淤维修加固 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 1100米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 160 | 605 | 0 | 9 | 16 | 水口水库至杨柳塘渠道维修1100米 | 计划实施该项目；保障水渠通畅，保障水源灌溉面积，提高农作物产量
104 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提示 | 火车站乡 | 杨柳村 | 罗家坪屋场打造1处 | 新建 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 罗家坪屋场打造1处 | 50 | 50 | 0 | 1 | 181 | 705 | 0 | 12 | 21 | 罗家坪屋场打造1处 | 计划实施该项目；提高群众生活质量，增加群众幸福感
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提示 | 火车站乡 | 杨柳村 | 4组屋场打造1处 | 新建 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 4组屋场打造1处 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 385 | 0 | 12 | 21 | 4组屋场打造1处 | 计划实施该项目；提高群众生活质量，增加群众幸福感
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 火车站乡 | 杨柳村 | 杨柳家庭农场基础设施建设 | 新建 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 基础设施建设烘烤房打造1处 | 30 | 25 | 5 | 1 | 28 | 108 | 0 | 2 | 9 | 基础设施建设烘烤房打造1处 | 计划实施该项目；推动村集体经济发展，增加村集体经济收入，带动村民务工就业、土地流转等帮助群众增收
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 军荣种养专业合作社渠道 | 新建水利渠道300米、鱼塘清淤加固改造 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 新建水利渠道500米、鱼塘清淤加固改造 | 48 | 40 | 8 | 1 | 31 | 119 | 0 | 2 | 9 | 新建水利渠道300米、鱼塘清淤加固改造 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力。带动务工、特色养殖等帮助村民提高农作物产量
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 水库小塘、大水库塘清淤加固 | 9组水库小塘、大水库塘清淤加固 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 2口 | 30 | 30 | 0 | 1 | 42 | 215 | 0 | 5 | 8 | 9组水库小塘、大水库塘清淤加固 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 山塘清淤加固 | 14组、16组大塘清淤加固 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 3口 | 40 | 40 | 0 | 1 | 32 | 96 | 0 | 6 | 12 | 14组、16组大塘清淤加固 | 计划实施该项目；能有效解决山塘蓄水能力，帮助村民提高农作物产量
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 杨柳村 | 杨柳村路灯安装维修 | 维修、新增 | 杨柳村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 杨柳村 | 150盏 | 20 | 20 | 0 | 1 | 108 | 432 | 0 | 28 | 65 | 安装维修150盏路灯 | 计划实施该项目；方便群众夜间出行
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村主干道扩宽提质改造、堡坎维修 | 提质改造 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 200米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 128 | 523 | 1 | 15 | 52 | 主干道扩宽提质改造200米、堡坎维修 | 计划实施该项目；方便群众出行
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村水渠维修 | 清淤维修 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 400米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 277 | 807 | 1 | 13 | 41 | 水渠维修400米 | 计划实施该项目；提高农作物产量
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路修建 | 火车站乡 | 世纪新村 | 湖南创煌农业开发有限公司产业路修建 | 新建 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 500米 | 45 | 36 | 9 | 1 | 108 | 451 | 1 | 20 | 72 | 修建道路500米 | 计划实施该项目；带动务工就业、土地流转等帮助群众增收
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 火车站乡 | 世纪新村 | 屋场打造2处 | 新建 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 屋场打造2处 | 30 | 30 | 0 | 1 | 155 | 623 | 0 | 23 | 86 | 屋场打造2处 | 计划实施该项目；提高群众生活质量
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 卢家片自来水改造 | 新建 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 320户 | 300 | 300 | 0 | 1 | 320 | 945 | 1 | 46 | 143 | 卢家片自来水改造320户 | 计划实施该项目；改善群众安全饮水
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 世纪新村 | 世纪新村水利设施改造及维修 | 新建 | 世纪新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 世纪新村 | 200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 204 | 463 | 1 | 23 | 68 | 世纪新村3、9组水利设施改造及维修200米 | 计划实施该项目；保障水渠通畅，提高农作物产量，帮助群众增收
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 3、13、14、17组山塘维修 | 清淤维修加固 | 栗山村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 栗山村 | 10亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 86 | 276 | 0 | 6 | 18 | 山塘清淤维修加固10亩 | 计划实施该项目；提高农作物产量
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 水渠维修加固 | 维修加固 | 栗山村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 栗山村 | 220米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 111 | 366 | 0 | 3 | 10 | 水渠维修加固220米 | 计划实施该项目；提高农作物产量
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 16、17、18组道路维修 | 维修 | 栗山村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 栗山村 | 350米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 90 | 415 | 0 | 10 | 42 | 16、17、18组道路维修 | 计划实施该项目；方便群众出行
120 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 火车站乡 | 栗山村 | 1、11组新建体育设施 | 硬化新建 | 栗山村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 栗山村 | 硬化大坪800㎡增加体育设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 66 | 289 | 0 | 2 | 3 | 1、11组新建体育设施 | 计划实施该项目；提高群众生活质量
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 火车站乡 | 栗山村 | 肖家台沿线组道路安装防护栏杆 | 新建 | 栗山村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 栗山村 | 350米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 66 | 289 | 0 | 2 | 3 | 组道路安装防护栏杆 | 计划实施该项目；方便群众出行消除安全隐患
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 爱莲街道办事处 | 砂塘村 | 农村人居环境整治 | 新建 | 砂塘村 | 2025.4 | 2025.12 | 砂塘村 | 砂塘安置地人居环境基础设施建设 | 80 | 80 | 0 | 1 | 280 | 840 | 1 | 5 | 15 | 对安置地进行环境基础设施建设，提升人居环境卫生 | 群众知晓，通过项目实施改善基础设施条件，改善村民居住环境
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 大水村 | 大水村通组道路硬化 | 新建 | 9组-3组 | 2025.5 | 2025.12 | 大水村 | 修建村9组-3组通组道路硬化1500米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 305 | 1130 | 1 | 21 | 65 | 对村1组通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 云十村 | 云十村通组道路硬化 | 新建 | 20组 | 2025.5 | 2025.12 | 云十村 | 修建村20组通组道路硬化300米 | 59 | 59 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 5 | 18 | 对村20组通组道路硬化，为村民生产生活提供便利 | 群众知晓，通过项目实施解决村民出行便利
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 爱莲街道办事处 | 横木社区 | 山塘水库维修 | 新建 | 2组、4组、3组 | 2025.4 | 2025.11 | 横木社区 | 横木社区2组马家冲水库、4组鸭婆塘水库、3组柿花塘 | 70 | 70 | 0 | 1 | 352 | 1560 | 1 | 10 | 1 | 对社区内山塘水库消除风险，山塘水库坝基进行维修加固 | 群众知晓，通过项目实施改善基础设施条件，确保居民群众生命财产安全
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 爱莲街道办事处 | 云水村 | 云水村道路提质改造 | 新建 | 云水村8组、9组 | 2025.4 | 2025.11 | 云水村 | 铺设沥青1600米 | 58 | 58 | 0 | 1 | 92 | 215 | 1 | 9 | 25 | 对8、9组1.6公里道路铺沥青，提质改造。 | 通过项目实施，提高道路质量，方便村民安全出通过项目实施行
127 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 百合村 | 伍家坝、大塘维修加固 | 修建 | 百合村3组 | 2025.6 | 2025.12 | 百合村 | 淤泥清理、保矿砌筑 | 25 | 25 | 0 | 1 | 80 | 326 | 1 | 4 | 16 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
128 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 滨江街道 | 百合村 | 李家院子大塘维修加固 | 修建 | 百合村18组 | 2025.6 | 2025.12 | 百合村 | 淤泥清理、保矿砌筑 | 25 | 25 | 0 | 1 | 165 | 518 | 1 | 4 | 11 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
129 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江街道 | 百合村 | 12-13组院落打造 | 修建 | 百合村12-13组 | 2025.6 | 2025.12 | 百合村 | 加装安全扶栏及院落美化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 60 | 237 | 1 | 3 | 8 | 提高村容村貌及人居生活质量 | 带动生产
130 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江街道 | 百合村 | 李家院子院落打造 | 修建 | 百合村15-18组 | 2025.6 | 2025.12 | 百合村 | 修建健身广场及院落美化 | 50 | 50 | 0 | 1 | 286 | 635 | 1 | 3 | 6 | 提高村容村貌及人居生活质量 | 带动生产
131 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 和鸡塘维修加固 | 修建 | 15组和鸡塘 | 2025.7 | 2025.9 | 寒梅村 | 2亩，清淤加固 | 25 | 25 | 0 | 1 | 40 | 120 | 1 | 2 | 7 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 孙家冲保矿维修加固 | 修建 | 1、2组孙家冲 | 2025.6 | 2025.7 | 寒梅村 | 维修保矿长57米、高5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 210 | 1 | 3 | 7 | 加宽路面，减少道路安全隐患 | 带动生产
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 寒柳公路及梓树社区至黄坡岭 | 修建 | 寒梅村 | 2025.6 | 2025.8 | 寒梅村 | 道路加宽硬化600米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 637 | 1997 | 1 | 15 | 44 | 改善村民出行条件，减少交通隐患 | 带动生产
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 新院子至10组人居环境基础设施建设 | 修建 | 寒梅村新院子至10组 | 2025.8 | 2025.11 | 寒梅村 | 基础设施建设5个村民小组（10、11、12、13、20组） | 100 | 100 | 0 | 1 | 120 | 410 | 1 | 2 | 5 | 提高村容村貌及人居生活质量 | 带动生产
135 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 百马水渠引水至10组大塘 | 新建 | 10组 | 2025.8 | 2025.10 | 寒梅村 | 埋设管道900米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 40 | 120 | 1 | 0 | 0 | 增加农田灌溉、提高农作物产量 | 带动生产
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水设施建设 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 陆家塘水井、17组水井维修加固 | 修建 | 13、17组 | 2025.9 | 2025.10 | 寒梅村 | 维修加固增加储水量 | 10 | 10 | 0 | 1 | 66 | 160 | 1 | 1 | 2 | 增加储水量、解决安全饮水 | 带动生产
137 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 滨江 街道 | 寒梅村 | 和畅农业黄桃采摘园人行便道修建300米 | 新建 | 和畅基地 | 2025.7 | 2025.11 | 和畅农业综合开发有限公司 | 人行便道300米 | 18.5 | 13 | 5.5 | 1 | 66 | 160 | 1 | 3 | 8 | 通过道路建设，吸引更多资源到农村 | 带动生产 土地流转带动、务工就业带动
138 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 石桥街道 | 白马村 | 白马村道路配套设施建设 | 新增 | 白马村 | 2025.08 | 2025.1 | 白马村 | 新增8盏，维修40盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 350 | 765 | 1 | 15 | 38 | 方便村民出行，维护治安稳定，受益群众765人。
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石桥街道 | 白马村 | 白马村道路建设 | 新建 | 白马村 | 2025.09 | 2025.11 | 白马村 | 白马村9组、13组、17组 520米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 280 | 658 | 1 | 5 | 10 | 方便群众出行，改善基础设施建设，提升村容村貌。
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施保障建设 | 石桥街道 | 白马村 | 白马村6、7、15组水渠维修新建 | 新建 | 白马村6、7、15组 | 2025.1 | 2025.12 | 白马村 | 水渠维修加固、新增 | 15 | 15 | 0 | 1 | 65 | 185 | 1 | 6 | 15 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
141 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 石桥街道 | 马鞍社区 | 马鞍社区道路配套设施建设 | 新增维修 | 马鞍社区 | 2025.1 | 2025.12 | 马鞍社区 | 新增20盏，维修50盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 875 | 2450 | 1 | 2 | 3 | 方便村民出行，维护治安稳定，受益群众2450人
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石桥 | 屏丰村 | 屏丰村3、4组道路建设 | 新建 | 屏丰村 | 2025.08 | 2025.09 | 屏丰村 | 村道铺设油砂，长度1.0KM | 30 | 30 | 0 | 1 | 260 | 842 | 1 | 8 | 21 | 改善村级基础设施；方便群众出行。
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施保障建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村三角塘清淤加固 | 维修 | 石桥村1、2组 | 2025.01 | 2025.12 | 石桥村 | 清淤、维修、加固 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 198 | 1 | 2 | 7 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施保障建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村三队大塘加固及清於 | 维修 | 石桥村3、4组 | 2025.01 | 2025.12 | 石桥村 | 清淤、维修、加固 | 18 | 18 | 0 | 1 | 97 | 298 | 1 | 4 | 10 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施保障建设 | 石桥街道 | 石桥村 | 石桥村2组水库塘清淤加固 | 维修 | 石桥村2组 | 2025.01 | 2025.12 | 石桥村 | 清淤、维修、加固 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 43 | 156 | 1 | 2 | 6 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
146 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 石桥街道 | 陶家冲社区 | 石桥街道道路配套设施建设 | 新增维修 | 陶家冲社区原大坡村 | 2025.1 | 2025.12 | 陶家冲社区原大坡村 | 维修135盏 | 26 | 26 | 0 | 1 | 220 | 1115 | 1 | 9 | 22 | 方便村民出行，维护治安稳定，受益群众1115人
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石桥街道 | 五十亭村 | 五十亭村道路建设 | 新建 | 五十亭村1组、9组、13组 | 2025.1 | 2025.11 | 五十亭村 | 五十亭村1组、9组、13组 1200米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 452 | 1597 | 1 | 6 | 12 | 方便群众出行，改善基础设施建设，提升村容村貌。
148 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施保障建设 | 石桥街道 | 株木社区 | 13组大塘清淤、维修、加固 | 维修 | 株木社区13组 | 2025.4 | 2025.06 | 株木社区 | 清淤、维修、加固 1口 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80 | 324 | 1 | 5 | 12 | 方便春耕生产，利于水田灌溉
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施项目 | 农村道路建设 | 石桥街道 | 株木社区 | 6、9组道路建设 | 新建 | 株木社区6、9组 | 2025.06 | 2025.12 | 株木社区 | 沥青平设、整平600m | 10 | 10 | 0 | 1 | 150 | 886 | 1 | 8 | 20 | 方便群众出行安全
150 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 双清区 |  | 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果园区（省级现代农业产业园)建设 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 省级现代农业产业园 | 4579 | 3000 | 1579 | [6 empty] | 省级现代农业产业园建设 | 务工就业、带动生产
151 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 双清区 |  | 庭院特色种植 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 发展庭院经济 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 发展庭院经济 | 增加农户收入
152 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 双清区 |  | 庭院特色养殖 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 发展庭院经济 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 发展庭院经济 | 增加农户收入
153 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 双清区 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息 | 50 | 50 | 0 | [6 empty] | 完成新型经营主体贷款贴息 | 完成新型经营主体贷款贴息
154 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 双清区 |  | 小额信贷贴息 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 小额贷款贴息 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 完成小额贷款贴息 | 完成小额贷款贴息
155 | 巩固三保障 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 双清区 |  | 雨露计划 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 雨露计划补助 | 50 | 50 | 0 | [6 empty] | 完成雨露计划补助 | 完成雨露计划补助
156 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 双清区 |  | 公益性岗位 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 公益性岗位补助 | 200 | 200 | 0 | [6 empty] | 完成公益性岗位补助 | 完成公益性岗位补助
157 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 双清区 |  | 交通费补助 | 新建 | 双清区 | 2025.02 | 2025.12 | 区农业农村局 | 交通费补助 | 30 | 30 | 0 | [6 empty] | 完成交通费补助 | 完成交通费补助